## Tabelle1
Name: | Dominik Bamberger
MatrNr: | 6003693
Projekt: | SoftwareProjekt WS2023/24
Team: | 4
Datum | Dauer [h] | Buchungsposten | Beschreibung
2023-10-05 | 3.5 | Kick-Off | Kick-Off Vorlessung besucht
2023-10-07 | 0.5 | Besprechung | Teamname, Vorgehensweise, Programmiersprache, Termin nächstes Meeting
2023-10-09 | 0.5 | Besprechung | Teilnahme am Kickoff-Meeting
2023-10-10 | 0.75 | Besprechung | Präsentation wird bearbeitet/besprochen
2023-10-13 | 0.5 | Besprechung | Zeitliche Festsetzung der Wöchentlichen Meetings
2023-10-16 | 1 | Besprechung | Meeting zur Visions Besprechung
2023-10-19 | 2.5 | Visions-Präsentaion | Präsentation unseres Projekts und unserer Vision angekündigt
2023-10-23 | 1 | Besprechung | Aufteilung der Teams und Klärung der nötigen Tools
2023-10-28 | 1 | Object Importer | Erstellung von Klassen, Utils und erste Einlesefunktionen
2023-10-29 | 1.5 | Object Importer | Einfache automatisierte Objekterstellung
2023-10-30 | 1 | Besprechung | Feedback über den Stand und Besprechung der Präsentation
2023-10-31 | 1 | Object Importer | Bugfixes und Unterstützung verschiedener Formatierungen
2023-11-01 | 0.5 | Object Importer | UML-Diagramm für Sprint Review
2023-11-02 | 0.5 | Sprint Review | Sprint Review mit Prof. Lunde
2023-11-06 | 0.5 | Besprechung | Sprint Planning Meeting, Klärung von Aufgaben
2023-11-08 | 3 | Preview Window | Recherche und Nachforschung über Preview Implementierung
2023-11-10 | 4 | Preview Window | Einfache Implementierungsversuche
2023-11-12 | 3 | Preview Window | Recherche nach einer Bibliothek und erste Implementierung dieser
2023-11-13 | 1 | Besprechung
2023-11-14 | 2 | Preview Window | Unterstützung für mehrere Objekte
2023-11-15 | 3 | Preview Window | Integration in Main Window
2023-11-16 | 2 | Preview Window | Grid und Achsen
2023-11-16 | 0.5 | Sprint Review | Sprint Review mit Prof. Lunde
2023-11-17 | 1.75 | Preview Window | Movement Control
2023-11-20 | 0.75 | Besprechung | Aufgabenverteilung zum GUI, RayTracer und ObjImporter
2023-11-20 | 1.5 | Preview Window | Per-Axis Movement
2023-11-21 | 2 | Preview Window | Grid, Movement Control
2023-11-25 | 2 | Preview Window | Bugfixes
2023-11-27 | 0.5 | Besprechung | Feedback über den Stand und Besprechung der Präsentation
2023-11-28 | 1.5 | PW/GUI/OI | Bugfix für IDs, Movement Control
2023-11-28 | 3 | Packaging | Implement packaging: jlink, jpackage
2023-11-30 | 3 | Meilenstein Lifecycle | Meilensteinmeeting vor Ort
2023-12-01 | 0.5 | Git | Resolve Merge Conflict
2023-12-01 | 3 | RayTracer | Octree Tests
2023-12-02 | 1 | RayTracer | Octree Tests
2023-12-04 | 0.5 | Besprechung | Project Meeting
2023-12-11 | 0.75 | Besprechung | Vorstellungsplanung
2023-12-13 | 1.5 | RayTracer | Octree Tests
2023-12-14 | 2.5 | RayTracer | Auslagerung auf extra Thread
2023-12-14 | 0.5 | Sprint Review | Sprint Review mit Prof. Lunde
2023-12-18 | 0.75 | Besprechung | Performance Planung
2024-01-08 | 0.5 | Besprechung | Planung zu Bugfixes
2024-01-09 | 2.5 | GUI/RT | Kopplung GUI/RT
2024-01-10 | 0.5 | GUI/PW | Bugfix Light removal
2024-01-11 | 4 | RayTracer | Tiled Rendering + Multithreading
2024-01-11 | 0.5 | Sprint Review | Sprint Review mit Prof. Lunde
2024-01-15 | 0.75 | Besprechung | Wöchentliches Update
2024-01-17 | 3 | Besprechung | Poster für Product Release
2024-01-21 | 1.5 | Preview Window | Dokumentation
2024-01-22 | 1 | Besprechung | Präsentationsaufteilung und -planung
2024-01-22 | 1 | Packaging | Bugfixes
2024-01-22 | 2 | RayTracer | Bugfixes
2024-01-23 | 1.5 | Besprechung | Erfahrungsbericht und Präsentationsplanung
2024-01-23 | 5 | Git | CI Workflow
2024-01-24 | 1.5 | Besprechung | Präsentationsvorbereitung
2024-01-24 | 2.5 | Preview Window | Dokumentation, Bugfixes
2024-01-24 | 1.5 | Projekt | Dokumentation
2024-01-25 | 5 | Product Release | Endpräsentation und Abgabe
Gesamt | 96 | Stunden
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1
Datum = [Datum, row below]-4

## Tabelle2
3.30 | 3.5
0.30 | 0.5
1.30 | 1.5
0.30 | 0.5
0.45 | 0.75
0.30 | 0.5
1.00 | 1
2.30 | 2.5
1.00 | 1
3 | 3
1.00 | 1
0.30 | 0.5
0.30 | 0.5
1.00 | 1
0.30 | 0.5
0.45 | 0.75
0.30 | 0.5
3.00 | 3
0.30 | 0.5
0.45 | 0.75
0.30 | 0.5
0.45 | 0.75
0.30 | 0.5
0.30 | 0.5
0.45 | 0.75
1.00 | 1
1.30 | 1.5
1.30 | 1.5
5.00 | 5
3